北京房山区红十字会项目绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.房山区红十字会组织机构情况

根据房编委字〔2004〕14号和房编办字〔2009〕108号文件规定，房山区红十字会是参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、业务部2个职能科室，编制10人，实有在职人员9人，财政拨款的临时工1人，退休人员9人。

2.实施主体

房山区红十字会业务部

3.项目资金及主要内容

项目资金总额24.43万元，具体内容包括：举办急救员培训班，通过市民健康大讲堂、现场宣传、播放视频资料等开展应急救护知识普及，开展避险逃生演练。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.预期总目标

2023年房山区红十字会应急救护培训工作为重点业务工作，预期目标为完成1500名急救员的培训，3万人次的应急救护知识普及宣传，3场避险逃生演练。

2.绩效指标设定情况。

急救员培训班培训人次、知识讲座开展场次、避险逃生演练场次不少于往年数量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年房山区红十字会应急救护培训工作为重点业务工作，预期目标为完成1500名急救员的培训，3万人次的应急救护知识普及宣传，3场避险逃生演练。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

急救员培训班培训人次、知识讲座开展场次、避险逃生演练场次不少于往年数量。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

培训工作经费项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 20 | 20 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 综合得分 | 20 | 18 |
| 绩效评定级别 | 98 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

1.决策内容

2023年举办急救员培训班，应急救护知识普及、避险逃生演练的场次、人数等费用。

2.决策依据

房山区红十字会根据新《预算法》、《会计法》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等文件和领导班子“三重一大”集体决策制度，经党组会集体研究决定2023年培训工作预算的事前评估及立项，并形成会议纪要，留痕留印。

4.决策结果

2023年，应充分发挥红十字会组织在公众参与的应急救护培训中的主体作用，按照北京市红十字会统一安排部署，完成1500人急救员培训和30000人次的普及知识讲座，持续推进应急救护培训进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进医院、进景区“七进”培训活动。在国际防灾减灾日和世界急救日来临之际，在学校、社区开展避险逃生演练活动。进一步提升应急救护培训力度和效果。

- 项目过程情况。

- 3．决策过程

- （1）业务部酝酿意见；

- （2）办公室采集确定议题；

- （3）业务部准备材料；

- （4）会上充分讨论；

- （5）议题逐项表决

- （6）会议做出决策；

- （7）执委会形成决议；

- （三）项目产出情况。

2023年举办急救员培训班，应急救护知识普及、避险逃生演练各项工作经费24.43万元，资金落实情况如下：举办急救员培训班10.98万元；通过市民健康大讲堂、现场宣传、播放视频资料等方式应急救护知识普及8.11万元；开展避险逃生演练1.5万元；开展应急救护培训、市民健康大讲堂、普及知识宣传、演练活动等租车费3.84万元。

- 项目效益情况。

- 2023年共举办应急救护培训67期，2786人参加培训并取得救护技能证，通过宣传、讲座、视频等形式普及应急救护、避险逃生知识，累计受益人数3万人次。项目绩效目标基本完成。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.取得的经验

（1）提高认识转变观念是抓好绩效管理的前提。只有充分认识绩效管理工作的重要性和必要性，将绩效评价作为工作的抓手和推手，才能发挥绩效管理的作用，不断提高机关管理水平，提高预算资金使用效率。

（2）制度建设是抓好绩效管理的基础。只有制定符合法律法规，切合单位工作实际的系统、完善、可操作的内控制度，明确各部门的权责分工和各项工作的具体流程，将责任落实到岗、落实到人，才能保证工作从上到下层层有人抓、有人管，确保工作落到实处。

（3）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。只有充分发挥绩效评价领导小组职能作用，坚持落实定期及不定期督查，检查各项工作的开展进度，发现问题及时协调解决，发现错误及时纠正补漏，实时跟踪、动态督查，才能保证各项工作按期保质完成。

2.存在的问题

内控制度和工作流程还不够完善，未形成完整体系，部分制度不够具体。

- 有关建议

3.后续建议

积极探索应急救护培训工作新思路、新方法，不断推动应急救护培训提质扩面。充分发挥红十字应急救护培训基地作用，加强应急救护知识培训和演练，进一步提升应急救援能力建设。

七、其他需要说明的问题

无。

- 北京市房山区红十字会

2024年6月13日